## RC1
HP確K007-1号様式 | [18 empty] | ver.090625
建築工事施工結果報告書（中間・完了）
下記のとおり建築工事施工結果を報告します。
この報告書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
ハウスプラス住宅保証株式会社 殿
[7 empty] | 代表となる工事監理者 | 住 所 | [8 empty] | 電話
[8 empty] | 会社名 | [5 empty] | 級建築士事務所 |  |  |  | 登録第 | 号
[8 empty] | 氏 名 | [5 empty] | 級建築士 |  |  |  | 登録第 | 号
[7 empty] | 工事施工者 | 住 所 | [8 empty] | 電話
[8 empty] | 会社名 |  |  |  |  | 建設業の許可 |  | 大臣・知事（ ）第 |  |  |  | 号
氏 名
(法人にあっては、その事務所の所在地・名称・代表者氏名）
[7 empty] | 品質管理窓口責任者氏名 | [9 empty] | 電話
下記の建築工事施工結果については、工事監理者より報告を受けました。
[7 empty] | 建築主 |  | 住 所 | [7 empty] | 電話
会社名
[9 empty] | 氏 名 |  |  |  | (法人にあっては、その事務所の所在地・名称・代表者氏名）
記
| 建 築 工 事 施 工 計 画 報 告 書 受 付 年 月 日 | [10 empty] | 令和 年 月 日
| 工事現場 |  | 名 称 | [9 empty] | 工区 棟 |  |  | 工事の種類 |  | 新築・増築・改築
|  |  | 所 在 地 | [5 empty] | 区 市 | [7 empty] | 電話
|  | 建築主 |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 住所 | [6 empty] | 電話
|  | 代表となる設計者 |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 所属会社 | [6 empty] | 電話
|  | 構造設計者 |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 所属会社 | [6 empty] | 電話
|  | 現場代理人(所長) |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 現場事務所 | 所在地 | [5 empty] | 電話
|  | 品質管理責任者 |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 所属会社 | [6 empty] | 電話
| 階 数 |  |  |  | 地下 階 地上 階 搭屋 階 |  |  |  |  | 建築面積 |  |  |  | ㎡ | 延べ面積 |  |  |  | ㎡
| 高 さ |  |  |  | 軒高 ｍ 最高 ｍ |  |  |  |  | 確 認 済 証 交 付 機 関
|  | 確認・計画通知、年月日及び番号 | [6 empty] | 令和 年 月 日 第 号
|  | 計画変更・年月日及び番号 | [6 empty] | 令和 年 月 日 第 号（変更内容は別紙）
令和 年 月 日 第 号（変更内容は別紙）
|  | 構造計算の方法 |  |  |  | （X）ルート１－（ ）・ルート２－（ ）・ルート３ | [7 empty] | 限界耐力計算・時刻暦応答解析
[6 empty] | （Y）ルート１－（ ）・ルート２－（ ）・ルート３ | [7 empty] | その他（ ）
| 監理者総合所見 | [12 empty] | 受付欄 | ※
| （注意） |  |  | １※印のある欄は、記入しないでください。
２代表となる工事監理者又は工事施工者の氏名（法人の場合にあっては、代表者の氏名）の記載を自署で行う場合
においては、押印を省略できます。

## RC2
HP確K007-2号様式 | [14 empty] | ver.090625
鉄 筋 継 手 の 試 験 検 査 結 果（検 査 ロ ッ ト ご と）
| ロット | 鉄筋継手部位 |  | 鉄筋継手の工法 |  | 使用鉄筋の種別 |  | 試験機関名 | 破断位置(本数を記入) | 降伏点（Ｎ／mm2） |  |  |  |  | 検査ロットの 合 否
|  |  |  | 継手施工業者名 |  | 継手の試験方法 |  | 試験年月日 | 合 否(本数を記入) | 引張強さ（Ｎ／mm2）
| NO. | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[6 empty] | 引張（ ） |  |  | 合（ ）否（ ）
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[6 empty] | 引張（ ） |  |  | 合（ ）否（ ）
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[6 empty] | 引張（ ） |  |  | 合（ ）否（ ）
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[6 empty] | 引張（ ） |  |  | 合（ ）否（ ）
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[6 empty] | 引張（ ） |  |  | 合（ ）否（ ）
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[6 empty] | 引張（ ） |  |  | 合（ ）否（ ）
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[6 empty] | 引張（ ） |  |  | 合（ ）否（ ）
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[6 empty] | 引張（ ） |  |  | 合（ ）否（ ）
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[6 empty] | 引張（ ） |  |  | 合（ ）否（ ）
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | ＳＤ Ｄ |  |  | 母（ ）圧（ ） | [5 empty] | 合・否
[6 empty] | 引張（ ） |  |  | 合（ ）否（ ）
| 試験確認欄 （合 計） |  | 圧接箇所数（箇所） |  | 試験回数(回） |  | 変更理由
|  |  | 計画 | 実施 | 計画 | 実施
（注意）１ 不合格による再試験の場合は次行（上段）に「再試験」と記入すること。

## RC3
HP確K007-3号様式 | [18 empty] | ver.090625
コ ン ク リ ー ト の 試 験 検 査 結 果（検 査 ロ ッ ト ご と）
| ロット | 打設箇所 |  | 打設年月日 |  | コンクリートの種類 | 塩化物量 (kg／ｍ3） | スランプ (cm) | ｺﾝｸﾘｰﾄ温度 (℃) | 設計基準強度 （Ｎ/mm2） |  | 呼び強度 | 合否判定 | 判定基準強度値 （Ｎ/mm2） |  | 合否判定 | 材齢 (日) | 圧縮強度③ （Ｎ/mm2） | 試 験 機 関 名
|  | 打込容積（ｍ3） |  | 天候 | 気温 | セメント の種類 | 測定器 | 空気量 (％) | 供試体の 養生方法 | 品質基準強度 （Ｎ/mm2） |  | 圧縮強度① （Ｎ/mm2） |  | 材齢 (日) | 圧縮強度② （Ｎ/mm2） |  | 材齢 (日) | 圧縮強度④ （Ｎ/mm2） | 生コンプラント
| NO. |  |  |  | （℃）
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | 普･軽1･軽2
N･H( )
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | 普･軽1･軽2
N･H( )
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | 普･軽1･軽2
N･H( )
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | 普･軽1･軽2
N･H( )
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | 普･軽1･軽2
N･H( )
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | 普･軽1･軽2
N･H( )
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | 普･軽1･軽2
N･H( )
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | 普･軽1･軽2
N･H( )
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | 普･軽1･軽2
N･H( )
|  | 杭・耐圧盤・地中梁 階柱 階梁 |  |  |  | 普･軽1･軽2
N･H( )
| 試験確認欄 (合 計) |  | 打込容積（ｍ3） |  |  | 試験回数(回） |  | 変更理由
|  |  | 計画 | 実施 |  | 計画 | 実施
(注意）１ 圧縮強度
| ① 受入検査（標準養生試験体）＝使用するコンクリートの検査 | [9 empty] | ③ 支柱除去時期決定用試験体（現場水中養生試験体)
| ② 構造体コンクリートの検査（現場水中養生、現場封かん養生、コア又は標準養生試験体） | [9 empty] | ④ プレストレス導入時期決定用試験体（現場水中養生試験体)

## RC4
HP確K007-4号様式 | [12 empty] | ver.090625
鉄 筋 及 び コ ン ク リ ー ト 工 事 に お け る 施 工 管 理 状 況
工事監理者の検査等における主な指示・指摘事項と是正方法
| 試験・検査に伴う業務を行った者(要綱第２条２項) |  |  |  | 構造体コンクリート（工事施工者以外の場合は業者名を記入） | [5 empty] | 鉄 筋 の 継 手 （ 同 左 ）
[5 empty] | コンクリートの採取 |  | エア・スランプ試験 供 試 体 製 作 |  | 試験機関への運搬 |  | 供試体の採取 | 試験機関への運搬
[5 empty] | 工事施工者 |  | 工事施工者 |  | 工事施工者 |  | 工事施工者 | 工事施工者
施 工 計 画 に 基 づ く 結 果 確 認
| コンクリート工事 |  | 強度確認
かぶり厚さ管理
養生方法及び 打込欠陥部検査
| 鉄 筋 工 事 | 施 工 |  | 継手種類 |  | 圧接継手 |  |  | 機械式継手 |  | 溶接継手 | 重ね継手(その他）
使用箇所
継手工法名
継手施工会社 (優良圧接業者）
技量確認・施工前試験
冷間直角カッターの使用
外観検査(全数・％）
|  | 試 験 |  | 引張試験のみ（本／ロット）
接合部超音波試験(抜取率％）
引張試験併用
圧接引張試験機関名
|  |  |  | 接合部超音波試験機関名 |  |  |  | 検査者 |  | 資格
不 具 合 部 の 処 置 方 法
コンクリートエ事
鉄筋工事
そ の 他

## RC5
HP確K007-5号様式 | [7 empty] | ver.090625
鉄筋コンクリート造確認項目
| 確認項目 |  | 確 認 内 容 欄中の※は法令規定事項である重要確認項目をさす。 |  |  | 工事施工者 | 工事監理者 | 備考
[6 empty] | ※ 確認方法 | ※ 確認方法
| ①全体 | 共通 | ※ | 令３章 ８節 | a) 柱､はり､壁､スラブの位置の確認
|  |  | ※ | 令79 | b) かぶり厚さの確保
|  |  | ※ | 法37 | c) 鉄筋の材質(JIS規格)の確認
|  |  | ※ | 法37 | d) コンクリートの材質(JIS規格)の確認
| ②地盤・基礎 | 支持地盤 | ※ | 令38 令93 | a) 支持地盤の位置､種類､地耐力等の確認
|  | 基礎・くいの種類,配筋 | ※ | 令38 令73 令77の2 令78 | b) 基礎の種類､くいの工法､長さ､径､位置､くい頭処理､偏心による補強等の確認､ベース寸法､主筋の径､本数､位置､定着等の確認
|  | 地中ばり | ※ | 令38 令73 令78 | c) 地中ばりの断面寸法､主筋径､本数､位置､定着方法､継手（位置､長さ）､あばら筋の位置､径､間隔､形状､偏心による補強等の確認（参考：配筋指針「基礎」等）
| ③柱 | 一般階主筋 | ※ | 令77 | a) 柱寸法､主筋の径､本数､配置（方向）､偏心による補強等の確認（参考：配筋指針「基礎ばり」等）
| 柱 |  | ※ | 令77 | b) 2段筋の位置（間隔〕の確認（参考：JASS5「鉄筋間隔・あきの最小寸法」等）
|  | 最上階主筋 | ※ | 令73 | C) 柱頭鉄筋の止まり高さ､主筋の出隅のフックの確認､最上階の主筋のはりに対する定着確認（参考：配筋指針「柱頭（最上階）の配筋」等）
|  | 最下階主筋 | ※ | 令73 | d) 最下階の主筋の基礎に対する定着確認（参考：配筋指針「柱脚（最下階）の配筋」等）
|  | 定着・継手 | ※ | 令73 | e) 主筋の継手位置及び長さの確認（参考：JASS5「柱筋の継手の位置及び定着」等）
|  |  | ※ | 令73 | f) ふかしの大きさによる配筋補強確認（参考：配筋指針「柱・梁の打ち増しコンクリート補強筋」等）
|  | 帯筋 | ※ | 令77 | g) 鉄筋径､間隔､本数（副帯筋共）及び形状の確認（参考：配筋指針「帯筋,副帯筋の一般形状」等）
h) 主筋絞り部､折曲げ部の帯筋補強の確認（参考：配筋指針「柱筋の絞り位置と絞り方」等）
|  |  | ※ | 令77 | I) 仕口部分の帯筋の配置確認（参考：配筋指針「帯筋の配筋間隔について」等）
|  |  | ※ | 令77 | j) 第1帯筋と柱頭の拘束帯筋の位置確認（参考：配筋指針「帯筋の配筋間隔について」等）
|  |  | ※ | 令73 | k) 帯筋のフック又は溶接の形状､結束の確認（参考：配筋指針「帯筋の一般形状」等）
| ④はり | はり主筋 | ※ | 令78 | a) はり断面寸法､はり主筋の径､本数及び位置の確認
|  |  | ※ | 令78 | b) 中吊り筋の間隔の確保､長さ確認（参考：JASS5「鉄筋の間隔・あきの最小寸法」及び配筋指針「はり端部・中央部の配筋」等）
|  | 定着・継手 | ※ | 令73 令78 | c) はり筋の定着長さ､位置確認（参考：JASS5「はり筋の定着」､RC規準「仕口への定着」等）
|  |  | ※ | 令73 令78 | d) 重ね継手の位置と長さ確認（参考：JASS5「梁筋の継手の位置」「鉄筋の重ね継手の長さ」等）
|  |  | ※ | 令73 令78 | e) はり筋出隅部の鉄筋端部のフック確認
|  | ふかし,貫通孔補強 | ※ | 令3章 8節 | f) ふかしの補強方法が適切か､貫通孔の位置及び補強の確認（評定品の仕様確認）（参考：配筋指針「柱・梁の打増しコンクリート補強筋」「はりの貫通孔補強」等）
|  | あばら筋 | ※ | 令78 | g) あばら筋の径､本数(副あばら筋共)とピッチの確認
|  |  | ※ | 令73 | h) あばら筋のフック形状､結束の確認（参考：配筋指針「あばら筋の形状」等）
|  | 片持ちばり | ※ | 令73 令78 | 1) 片持ばり主筋の定着､あばら筋位置確認（参考：配筋指針「片持ちばりの配筋」等）
|  | 小ばり | ※ | 令73 | j) 小ばり配筋の位置と定着確認（参考：配筋指針「小ばりの端部・中央部の配筋」「定着」等）

## RC6
HP確K007-6号様式 | [5 empty] | ver.090625
| ⑤スラブ | スラブ筋 | ※ | 令77の2 | a) スラブ厚さの支持条件､寸法､鉄筋のピッチと径の確認
|  |  | ※ | 令77の2 | b) 主筋配置（短辺・長辺とベンド配筋）の確認（参考：配筋指針「床スラブ」等）
|  | 定着,重ね継手 | ※ | 令73 令77の2 | C) 定着と長さと方法（はり定着､隣接スラブ､段差スラブ定着）
|  |  | ※ | 令73 令77の2 | d) 片持スラブの定着と上端筋位置確保（先端壁有無）（参考：配筋指針「片持スラブ」等）
|  |  | ※ | 令73 令77の2 | e) 継手の位置と長さ（参考：配筋指針「床スラブ継手位置」等）
|  | 補強筋等 |  |  | f) 床スラブの出入隅部の補強（参考：配筋指針「床スラブに関するその他の事項」等）
|  |  | ※ | 令3章 8節 | g) 開口部補強配筋確認（参考：RC規準等）
|  |  | ※ | 令3章 8節 | h) 階段部配筋と補強筋確認（参考：配筋指針「階段」等）
| ⑥壁 | 壁筋 | ※ | 令78の2 | a) 壁厚､鉄筋の径､ピッチ､位置（土圧壁主筋・階段受け筋）の確認
|  | 定着・重ね継手 | ※ | 令73 令78の2 | b) 定着確認（はり､柱､スラブ､壁定着）（参考：JASS5及び配筋指針「壁筋の定着」等）
|  |  | ※ | 令73 令78の2 | c) 重ね継手の位置と長さの確認（参考：JASS5及び配筋指針「壁筋の継手の位置」等）
|  | 補強筋等 | ※ | 令78の2 | d) 開口補強配筋確認(参考:配筋指針「壁開口補強」等)
|  |  | ※ | 令3章 8節 | e) スリット（完全､部分）の位置､形状及び配筋確認（参考：構造規定「スリットの配置及び詳細」等）
| ⑦その他 | 設備配管等 |  |  | a) 設備配管（CD管等）の配置確認
|  | ガス圧接継手 | ※ | 令73 告1463 | b) 圧接部の長さおよび膨らみの直径､圧接面のずれ､鉄筋中心軸の偏心量の確認
|  |  | ※ | 令73 | C) 圧接部の検査（引張試験､超音波探傷試験等）の検査箇所､検査率､合格率等の確認（参考：JASS5「ガス圧接継手」等）
|  | 特殊鉄筋継手 |  |  | d) 認定､評定工法の仕様及び継手性能の確認
|  |  | ※ | 告1463 | e) 認定､評定品以外の場合のモルタル､グラウト材又はトルク確認
|  | 型枠並びに既存打設部分状況確認 | ※ | 令37 令79 | f) 型枠及び支柱の締付け､清掃状況確認（参考：JASS5「型枠の検査」等）
|  |  | ※ | 令37 令79 | g) ジャンカ処理､型枠等木片撤去補修確認（参考：JASS5「不具合とその修理方法の例」等）
|  |  | ※ | 令3章 8節 | h) 基礎､柱､はり､床板､壁の躯体寸法の確認
|  |  | ※ | 令76 | i) 型枠支柱存置期間の確認
|  |  | ※ | 令75 令76 | j) コンクリート打設後の養生(参考:JASS5「養生」等)
|  |  | ※ | 令72 令74 | k) コンクリートの調合及び圧縮強度の確認（参考：JASS5「養生」等）
|  | EXP.Jの確認 | ※ | 令81－2 | 位置及び間隔の確認
|  | PCaの品質・強度確認等 | ※ | 令3章 6節 | コンクリートの調合及び圧縮強度の確認(参考:JASS5等) ・鉄筋の配筋確認 ・かぶり厚さ等の確認（告示1372号）
・寸法精度の確認
・接合及び緊結の確認等
・製品検査結果（寸法精度､打ち込み欠陥等）
・建方後の部材についての構造上支障のあるひび割れ等 の欠陥の有無
|  | プレストレストコンクリートの定着及び材料等の確認 | ※ | 令80の2 等 | ・プレストレストコンクリートの定着方法の確認､ 圧着面のモルタル強度等（告示1320号）
・プレストレストコンクリートの緊張材料強度の確認
（告示1320号）
・プレストレスト導入時のPC強度の確認
・プレストレスト導入張力の確認
（注意）確認方法
A：工事現場で目視確認したもの。
B：工事現場で検査機器を用いて計測検査したもの。
C：報告書により確認したもの。
D：工場、試験機関等が、検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの。
E：工事監理者（構造担当：会社 氏名 ）が直接確認したもの。

## RC7
HP確K007-7号様式 | [8 empty] | ver.090625
意匠・設備のチェックシート及び確認状況
意匠・設備の確認状況
| 確認項目 |  | 確認内容および判定基準 |  | 施工者・管理者用 |  |  | 検査機関用
[5 empty] | 確認日付 |  | 検査方法 | 結果
[5 empty] | 施工者 | 監理者 | A：目視検査 | 一次判定 | 判定月日 | 二次判定 | 判定月日
B：計測検査
C：監理者報告
| 意匠関係 | ①敷地の安全性 | 法19 | 1.がけ又は擁壁の安全 |  |  | A ・ B ・ C
|  |  |  | 2.の高低差 |  |  | A ・ B ・ C
|  | ②敷地と道路の関係 | 法42,43 | 1.道路の幅員 |  |  | A ・ B ・ C
|  |  |  | 2.接道長さ |  |  | A ・ B ・ C
|  |  |  | 3.敷地内通路 |  |  | A ・ B ・ C
|  | ③敷地面積・容積率・建ぺい率 | 法52,53,54 | 1.敷地形状の確認 |  |  | A ・ B ・ C
|  |  |  | 2.確認申請図面の平面図の照合 |  |  | A ・ B ・ C
|  | ④外壁後退等 | 法54 | 1.建物配置の確認 |  |  | A ・ B ・ C
|  | ⑤道路斜線等 | 法55,56,58 | 1.各部分の高さの確認（立面図等との照合） |  |  | A ・ B ・ C
|  |  |  | 2.緩和規定適用の場合の後退部分の外構制限および前面道路との高低差等 |  |  | A ・ B ・ C
|  | ⑥確認表示版の設置 | 法89 | 1.確認表示板の設置および記載内容の確認 |  |  | A
|  | ⑦工事現場の危害の防止 |  | 政令第136条の2の7～第136条の８ 仮囲い、防護ネット等 |  |  | A
⑧その他
| 設備関係 | ⑨避雷設備 | 法33 | 避雷設備の接地極の確認 |  |  | A ・ B ・ C
|  | ⑩排水設備 | 法31 | 排水管の連結状況の確認 |  |  | A ・ B ・ C
|  | ⑪浄化槽 |  | 浄化槽の位置等の確認 |  |  | A ・ B ・ C
工事具合の処理及び検査結果、工事全般の考察