## 記入例
施工状況報告書＜枠組壁工法 一戸建て住宅＞ | [15 empty] | （第7面）
性能表示項目 | 検査項目 | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜評価員記入＞
|  | 自主検査実施日 | 確認内容 | 変更の確認 |  | 検査方法 <該当に○> | [6 empty] | 判定結果 <適は日付>
[6 empty] | 実物の目視 | 実物の計測 | 施工関連図書 |  |  |  | 設計時資料 | 一次 |  | 二次
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書に○の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
２－１ 感知警報装置設置等級 （自住戸火災時） | 感知警報設備 |  | 感知機器の位置（熱式） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 感知機器の種別・番号（熱式） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 型式鑑定書 | 設
[10 empty] | □ | 納品書
|  | 2015-09-25 | 感知機器の位置（煙式） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  | 2015-09-25 | 感知機器の種別・番号（煙式） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 型式鑑定書 | 設
[10 empty] | □ | 納品書
|  | 2015-09-25 | 警報機器の位置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  | 2015-09-25 | 警報機器の種別・番号 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 型式鑑定書 | 設
[10 empty] | □ | 納品書
２－４ 脱出対策（火災時） ※3階建て記入 | 避難器具 |  | 避難器具の種類 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | その他の脱出対策 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
３－１ 劣化対策等級 | 浴室・脱衣室 の防水・防腐 | 2015-09-25 | 浴室の防水・防腐 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
[10 empty] | □ | カタログ
| ※等級2以上記入 | 2015-09-25 | 脱衣室の防水・防腐 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
| 基礎の高さ | 2015-08-11 | 基礎の高さ又は土台下端までの高さ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
４－１ 維持管理対策等級 （専用配管） | 排水管の清掃措置 | 2015-09-25 | 便所 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  | 2015-09-25 | 流し台 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  | 2015-09-25 | 浴室 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
※等級3記入 |  | 2015-09-25 | 洗面化粧台 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  | 2015-09-25 | 洗濯機 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
| 設備機器と配管の接合部の点検措置 | 2015-09-25 | 便所 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  | 2015-09-25 | 流し台 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
（排水管） | bar: □ □
|  | 2015-09-25 | 浴室 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  | 2015-09-25 | 洗面化粧台 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  | 2015-09-25 | 洗濯機 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
| 設備機器と配管の接合部の点検措置 | 2015-09-25 | 便所 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  | 2015-09-25 | 流し台 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
（給水管、給湯管） | bar: □ □
|  | 2015-09-25 | 浴室 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  | 2015-09-25 | 洗面化粧台 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  | 2015-09-25 | 洗濯機 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
| ﾊﾞﾙﾌﾞ･ﾍｯﾀﾞｰの点検措置 | 2015-08-25 | 給水管のﾊﾞﾙﾌﾞ・ﾍｯﾀﾞｰ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  | 2015-08-25 | 給湯管のﾊﾞﾙﾌﾞ・ﾍｯﾀﾞｰ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  | 2015-08-25 | ガス管のﾊﾞﾙﾌﾞ・ﾍｯﾀﾞｰ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
【自主検査実施日欄】
等級や施工方法により不要な項目は斜線で消してください。
記 入 例
【自主検査実施日欄】
評価員の検査の事前に自主検査を済ませておくことが必要です。自主検査を行った日付を記入します。
【変更の確認欄】
【変更等の内容欄】
設計評価図書から変更が生じた場合はチェックし、変更申告書を作成し､評価員に提出します。
≪参考≫
材料の品質の確認をする項目はあらかじめ図書名を記入してあります。提出の参考にしてください。
※ﾏｰｸ等の表示があり、品質を目視で確認できる場合は図書の提出は不要です。
【施工状況報告欄】
施工者は太枠内の項目について予め自主検査を行い、評価員に提示します。
工事がまだ済んでいない項目は空欄にしておきます。自主検査が行える段階になったら確認を行い、次の検査時に評価員に検査を求めます。
【非選択事項】
建設住宅性能評価を選択しない事項は、「性能表示項目」欄に斜線を入れてください。

## 施1
施工状況報告書＜枠組壁工法 一戸建て住宅＞ | [6 empty] | （第1面）
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する
内容は事実に相違ありません。
※以下の太枠内は建設評価申請時に申請者が記入します。
①建築物の名称
②建築物の所在地
③工事施工者 |  |  | 住所
|  |  | 氏名又は名称 |  |  | 電話
④検査対象工程 |  |  |  | ⑤検査年月日 | ⑥評価員の氏名 | ⑦施工（管理）者の署名
★選択事項の確認 （第１回目の検査時に確認） |  |  |  | 年 月 日
第１回目 |  | 基礎配筋工事の完了時 |  | 年 月 日
第２回目 |  | 躯体工事の完了時 |  | 年 月 日
第３回目 |  | 内装下地張りの直前の工事の完了時 |  | 年 月 日
第４回目 |  | 竣工時 |  | 年 月 日
年 月 日
年 月 日
［申請者の記入要領］
１． | ①、②欄には建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる名称、所在地を記載してください。
未定の場合は、その旨を記入してください。
２． | ③欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建て住宅の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所及び
電話番号を記入してください。
３． | ⑦欄には、各回検査終了後に施工（管理）者自らが署名を行ってください。
［評価員の記入要領］
１． | ④、⑤、⑥欄には、検査を行った評価員が各回の現場検査終了後に記入してください。
２． | ④欄には、現場検査の累計回数と建設評価の対象工程を記入（もしくは修正）してください。
３． | ⑤欄には、検査を実施した年月日を記入してください。
４． | ⑥欄には、検査を行った評価員の氏名を記入してください。
[注意]
※ | 第2面以降の「検査項目」は一般的な工事工程に即した順序となっていますが、工法や施工手順に応じて検査のタイミングが前後しますので、十分にご注意ください。
※ | 第2面以降の「検査項目」には、目標等級や工法に応じて不要となる項目も含まれています。設計評価を受けた申請図書と照合して、評価対象外となる検査項目は、取り消し線等で削除してください。
※ | 本様式は、ハウスプラス住宅保証(株)への住宅性能評価申請を目的に作成されています。この目的以外に、当社の許可なく、本様式を複写・加工し、一般に公開・配布することを禁じます。

## 施2
施工状況報告書＜枠組壁工法 一戸建て住宅＞ | [15 empty] | （第2面）
性能表示項目 | 検査項目 | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜評価員記入＞
|  | 自主検査実施日 | 確認内容 | 変更の確認 |  | 検査方法 <該当に○> | [6 empty] | 判定結果 <適は日付>
[6 empty] | 実物の目視 | 実物の計測 | 施工関連図書 |  |  |  | 設計時資料 | 一次 |  | 二次
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書に○の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
共通 |  |  | 設計G.L.の確認 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 建物の位置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
１－６ 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | 地盤及び地業 |  | 地盤の種類 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 地盤調査報告書 | 設
□
|  |  | 地盤の許容応力度 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 地盤調査報告書 | 設
□
|  |  | 地盤の調査方法 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 地盤調査報告書 | 設
□
|  |  | 地盤改良の方法 （改良を行なった場合記入） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 地盤改良工事報告書 | 設
□
|  |  | 地業の状況 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
１－７ 基礎の構造方法及び形式等 | 基礎２ （形式） |  | 基礎の構造方法 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 基礎の形式 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの強度 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ配合報告書 | 設
[10 empty] | □ | 納品書
１－１ 耐震等級（倒壊防止） １－２ 耐震等級（損傷防止） １－３ その他 （倒壊・損傷防止） １－４ 耐風等級 １－５ 耐積雪等級 | 基礎１（寸法・配筋等） |  | 基礎の配置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 根入れ深さ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 立上がり部分の高さ・幅 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 基礎底盤の厚さ・布基礎の幅 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 主筋・補強筋の径､間隔､緊結状況（立上がり） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 補強筋の径、間隔、緊結状況（底盤） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 隅角部・開口部補強筋の措置、重ね長さ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 鉄筋の品質 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | ミルシート | 設
[10 empty] | □ | 納品書
３－１ 劣化対策等級 | 床下換気・ 防湿処置 |  | 防湿ﾌｨﾙﾑ等の種類・厚さ・施工状況 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | カタログ | 設
[10 empty] | □ | 納品書
|  |  | 基礎開口の位置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 基礎開口の高さ・幅 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
４－１ 維持管理対策等級（専用配管） ※等級２以上記入 | 専用配管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ内への埋込みのないこと（立上がり部分の貫通以外） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
| 地中埋設管 |  | 地中埋設配管上にｺﾝｸﾘｰﾄの打設のないこと | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
１－１ 耐震等級（倒壊防止） １－２ 耐震等級（損傷防止） １－３ その他 （倒壊・損傷防止） １－４ 耐風等級 １－５ 耐積雪等級 | 土台・枠組等 |  | 土台の品質（割れ・ねじれ・歪み等がないこと） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 枠組材の寸法形式、規格 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 枠組材の品質（割れ・ねじれ・歪み等がないこと） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 枠組材の間隔 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
| 免震建築物 |  | 免震層・免震材料 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 施工計画書 | 設 |  |  |  |  | 免震層、免震材料が設計図書等に記載されたとおりに施工されていることを確認する。
□
|  |  | 構造方法 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 施工計画書 | 設 |  |  |  |  | 上部構造（最下階床）・下部構造（基礎）について、構造耐力上主要な部分に緊結されていることを確認する。
□
|  |  | 落下・はさまれ防止等 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 施工計画書 | 設 |  |  |  |  | 免震建築物の周囲に所定の水平距離が確保されており、かつ、安全上支障のある空隙がないことを確認する。
□
|  |  | 表示・維持管理計画 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 施工計画書 | 設 |  |  |  |  | 施工計画書に則り、免震構造物であることが出入口等見やすい箇所に表示され、免震材料等の維持管理が容易に行える位置にあることを確認する。
□

## 施3
施工状況報告書＜枠組壁工法 一戸建て住宅＞ | [15 empty] | （第3面）
性能表示項目 | 検査項目 | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜評価員記入＞
|  | 自主検査実施日 | 確認内容 | 変更の確認 |  | 検査方法 <該当に○> | [6 empty] | 判定結果 <適は日付>
[6 empty] | 実物の目視 | 実物の計測 | 施工関連図書 |  |  |  | 設計時資料 | 一次 |  | 二次
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書に○の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
１－１ 耐震等級（倒壊防止） １－２ 耐震等級（損傷防止） １－３ その他 （倒壊・損傷防止） １－４ 耐風等級 １－５ 耐積雪等級 | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの品質 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
□
|  |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの埋込み長さ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
| 耐力壁 |  | 耐力壁の位置・長さ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 耐力壁の種類・厚さ（外壁） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
□
|  |  | くぎの種類・間隔と留付状況（外壁） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 耐力壁の種類・厚さ（内壁） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
□
|  |  | くぎの種類・間隔と留付状況（内壁） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
| ２階床組面 |  | 面材の種類・厚さ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
□
|  |  | 根太の形式・間隔 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | くぎの種類・間隔と留付状況 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
| 小屋床組面 |  | 面材の種類・厚さ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
□
|  |  | 根太の形式・間隔 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | くぎの種類・間隔と留付状況 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
| 屋根面 |  | 面材の種類・厚さ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
□
|  |  | 垂木の形式・間隔 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | くぎの種類・間隔と留付状況 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□

## 施4
施工状況報告書＜枠組壁工法 一戸建て住宅＞ | [15 empty] | （第4面）
性能表示項目 | 検査項目 | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜評価員記入＞
|  | 自主検査実施日 | 確認内容 | 変更の確認 |  | 検査方法 <該当に○> | [6 empty] | 判定結果 <適は日付>
[6 empty] | 実物の目視 | 実物の計測 | 施工関連図書 |  |  |  | 設計時資料 | 一次 |  | 二次
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書に○の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
１－１ 耐震等級（倒壊防止） １－２ 耐震等級（損傷防止） １－３ その他 （倒壊・損傷防止） １－４ 耐風等級 １－５ 耐積雪等級 | 接合金物 |  | 接合金物の品質 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
□
|  |  | 2階外壁 出隅部頭部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 2階外壁 出隅部脚部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 2階外壁 出隅脇開口頭部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 2階外壁 出隅脇開口脚部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 2階外壁 一般部頭部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 2階外壁 一般部脚部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 1階外壁 出隅部頭部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 1階外壁 出隅部脚部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 1階外壁 出隅脇開口頭部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 1階外壁 出隅脇開口脚部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 1階外壁 一般部頭部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 1階外壁 一般部脚部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 2階内壁 端部脚部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 2階内壁 端部開口脇脚部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 2階内壁 一般部脚部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 2階内壁 端部脚部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 2階内壁 端部開口脇脚部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 2階内壁 一般部脚部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 1階内壁 端部脚部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 1階内壁 端部開口脇脚部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 1階内壁 一般部脚部の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□

## 施5
施工状況報告書＜枠組壁工法 一戸建て住宅＞ | [15 empty] | （第5面）
性能表示項目 | 検査項目 | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜評価員記入＞
|  | 自主検査実施日 | 確認内容 | 変更の確認 |  | 検査方法 <該当に○> | [6 empty] | 判定結果 <適は日付>
[6 empty] | 実物の目視 | 実物の計測 | 施工関連図書 |  |  |  | 設計時資料 | 一次 |  | 二次
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書に○の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
３－１ 劣化対策等級 | 外壁の構造等 |  | 通気構造等の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
| 外壁の構造等 |  | 薬剤処理の方法 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 工事報告書 | 設
| （枠組部） |  |  | □ □: □; □ 工事報告書: 性能認定書
|  |  | 薬剤処理の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 工事報告書 | 設
□
|  |  | 部材の樹種 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
□
| ※JISK1571付属書Aに定める適用範囲が定められている薬剤を使用する場合は記載 |  | 保存処理の方法・施工者 薬剤施工登録店名： （ ） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 保証書等 | 設
[10 empty] | □ | 施工報告書
□
|  |  | 施工中の適切な養生 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 施工報告書 | 設
□
|  |  | 保存処理の範囲・状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 施工報告書 | 設
□
| 外壁の構造等 |  | 薬剤処理の方法 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 工事報告書 | 設
| （構造用合板等） |  |  | □ □: □; □ 工事報告書: 性能認定書
|  |  | 薬剤処理の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 工事報告書 | 設
□
| ※JISK1571付属書Aに定める適用範囲が定められている薬剤を使用する場合は記載 |  | 保存処理の方法・施工者 薬剤施工登録店名： （ ） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 保証書等 | 設
[10 empty] | □ | 施工報告書
□
|  |  | 施工中の適切な養生 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 施工報告書 | 設
□
|  |  | 保存処理の範囲・状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 施工報告書 | 設
□
| 土台の防腐・防蟻 |  | 部材の樹種 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
□
|  |  | 薬剤処理の方法 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 性能認定書 | 設
□
|  |  | 土台に接する外壁下端の水切りの取り付け状況 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
| 地盤の防蟻 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの打設範囲 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 土壌処理の材料 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 性能認定書 | 設
[10 empty] | □ | 施工報告書
|  |  | 土壌処理の状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 施工報告書 | 設
□
| 床下換気・ 防湿措置 |  | コンクリート打設範囲 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | コンクリートの厚さ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | ねこ土台の高さ・仕様 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
□
|  |  | ねこ土台の配置（間隔、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・柱等の箇所への設置） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 基礎断熱材の種類と厚さ （基礎断熱工法の場合） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
□
４－１ 維持管理対策等級（専用配管） ※等級2以上記入 | 排水管の性状 |  | 排水管の内面平滑 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 排水管のたわみ防止 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 排水管の抜け防止 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□

## 施6
施工状況報告書＜枠組壁工法 一戸建て住宅＞ | [15 empty] | （第6面）
性能表示項目 | 検査項目 | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜評価員記入＞
|  | 自主検査実施日 | 確認内容 | 変更の確認 |  | 検査方法 <該当に○> | [6 empty] | 判定結果 <適は日付>
[6 empty] | 実物の目視 | 実物の計測 | 施工関連図書 |  |  |  | 設計時資料 | 一次 |  | 二次
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書に○の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
２－５ 耐火等級（開口部） ※等級2以上記入 | 開口部の耐火性能 |  | 対象となる範囲 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 開口部の耐火性能 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
[10 empty] | □ | 認定書
２－６ 耐火等級（開口部以外） | 外壁・軒裏の 構造 |  | 対象となる範囲 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 外壁の構造（材料と層構成） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 外壁の耐火性能と認定番号 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
※等級2以上記入 |  |  |  | □ □: □; □ 納品書: 認定書
|  |  | 軒裏の構造（材料と層構成） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 軒裏の耐火性能と認定番号 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
[10 empty] | □ | 認定書
|  |  | 軒裏換気口の耐火性能と認定番号 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
[10 empty] | □ | 認定書
３－１ 劣化対策等級 | 小屋裏換気 |  | 給気口の位置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 給気口の大きさ・仕様 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
[10 empty] | □ | カタログ
※等級2以上記入 |  |  | 排気口の位置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 排気口の大きさ・仕様 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
[10 empty] | □ | カタログ
|  |  | 屋根断熱材の種類と厚さ （屋根断熱工法の場合） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
□
５－１ 断熱等性能等級 | 躯体の 断熱性能 |  | 断面構成 断熱材の種類と厚さ （屋根または天井） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
□
□
|  |  | 断面構成 断熱材の種類と厚さ （大壁） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
５－２ 一次エネルギー消費量等級 | bar: □ □
□
|  |  | 断面構成 断熱材の種類と厚さ （真壁） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
□
□
※等級2以上記入 |  |  | 断面構成 断熱材の種類と厚さ （外気に接する床） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
□
□
|  |  | 断面構成 断熱材の種類と厚さ （その他の床） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
□
□
|  |  | 断面構成 断熱材の種類と厚さ （外気に接する土間床） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
□
□
|  |  | 断面構成 断熱材の種類と厚さ （その他の土間床） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
□
□
５－１ 断熱等性能等級 | 結露防止 |  | 防湿（気密）層の有無 （繊維系断熱材等の場合） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
□
|  |  | 通気層の有無 （防風層の有無） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
７－１ 単純開口率 ７－２ 方位別開口比 | 単純開口率 |  | 居室の配置・大きさの確認 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
方位別開口比 | bar: □ □
|  |  | 開口部の形状等 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 開口部の大きさ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□

## 施7
施工状況報告書＜枠組壁工法 一戸建て住宅＞ | [15 empty] | （第7面）
性能表示項目 | 検査項目 | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜評価員記入＞
|  | 自主検査実施日 | 確認内容 | 変更の確認 |  | 検査方法 <該当に○> | [6 empty] | 判定結果 <適は日付>
[6 empty] | 実物の目視 | 実物の計測 | 施工関連図書 |  |  |  | 設計時資料 | 一次 |  | 二次
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書に○の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
２－１ 感知警報装置設置等級 （自住戸火災時） | 感知警報設備 |  | 感知機器の位置（熱式） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 感知機器の種別・番号（熱式） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 型式鑑定書 | 設
[10 empty] | □ | 納品書
|  |  | 感知機器の位置（煙式） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 感知機器の種別・番号（煙式） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 型式鑑定書 | 設
[10 empty] | □ | 納品書
|  |  | 警報機器の位置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 警報機器の種別・番号 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 型式鑑定書 | 設
[10 empty] | □ | 納品書
２－４ 脱出対策（火災時） ※3階建て記入 | 避難器具 |  | 避難器具の種類 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | その他の脱出対策 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
３－１ 劣化対策等級 | 浴室・脱衣室 の防水・防腐 |  | 浴室の防水・防腐 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
[10 empty] | □ | カタログ
| ※等級2以上記入 |  | 脱衣室の防水・防腐 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
| 基礎の高さ |  | 基礎の高さ又は土台下端までの高さ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
４－１ 維持管理対策等級 （専用配管） | 排水管の清掃措置 |  | 便所 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 流し台 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 浴室 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
※等級3記入 |  |  | 洗面化粧台 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 洗濯機 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
| 設備機器と配管の接合部の点検措置 |  | 便所 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 流し台 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
（排水管） | bar: □ □
|  |  | 浴室 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 洗面化粧台 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 洗濯機 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
| 設備機器と配管の接合部の点検措置 |  | 便所 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 流し台 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
（給水管、給湯管） | bar: □ □
|  |  | 浴室 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 洗面化粧台 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 洗濯機 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
| ﾊﾞﾙﾌﾞ･ﾍｯﾀﾞｰの点検措置 |  | 給水管のﾊﾞﾙﾌﾞ・ﾍｯﾀﾞｰ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 給湯管のﾊﾞﾙﾌﾞ・ﾍｯﾀﾞｰ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | ガス管のﾊﾞﾙﾌﾞ・ﾍｯﾀﾞｰ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□

## 施8
施工状況報告書＜枠組壁工法 一戸建て住宅＞ | [15 empty] | （第8面）
性能表示項目 | 検査項目 | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜評価員記入＞
|  | 自主検査実施日 | 確認内容 | 変更の確認 |  | 検査方法 <該当に○> | [6 empty] | 判定結果 <適は日付>
[6 empty] | 実物の目視 | 実物の計測 | 施工関連図書 |  |  |  | 設計時資料 | 一次 |  | 二次
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書に○の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
５－１ 断熱等性能等級 | 開口部の断熱性能 |  | 窓等の仕様・熱貫流率 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
[10 empty] | □ | カタログ
|  |  | ドア等の仕様・熱貫流率 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
[10 empty] | □ | カタログ
５－２ 一次エネルギー消費量等級 | 開口部の日射侵入対策 |  | 方位の確認 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 窓等の仕様・日射熱取得率 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
[10 empty] | □ | カタログ
|  |  | ドア等の仕様・日射熱取得率 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
※等級2以上記入 |  |  |  | □ □: □; カタログ 納品書: カタログ
|  |  | 庇、軒等の状況（外壁からの出、庇下端から窓下端の高さ） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 付属部材の種類・設置状況 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
５－２ 一次エネルギー消費量等級 | 設備機器等の仕様 |  | 暖房設備の仕様・性能 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
[10 empty] | □ | カタログ
|  |  | 冷房設備の仕様・性能 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
[10 empty] | □ | カタログ
|  |  | 換気設備の仕様・性能 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
※等級4以上記入 |  |  |  | □ □: □; カタログ 納品書: カタログ
|  |  | 給湯設備の仕様・性能 給湯設備配管・水栓・浴槽 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
[10 empty] | □ | カタログ
|  |  | 照明設備の仕様・制御 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
[10 empty] | □ | カタログ
|  |  | 太陽光発電設備の仕様・性能 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
[10 empty] | □ | カタログ
|  |  | コージェネレーションシステムの仕様 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
[10 empty] | □ | カタログ
６－１ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ対策等級 | 居室の内装及び天井裏等 |  | 製材等の有無 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 特定建材の有無 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | その他建材の有無 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 特定建材の性能区分 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
[10 empty] | □ | カタログ
|  |  | 特定建材の使用範囲 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
| ※天井裏等が気密層又は通気止めによる措置による場合記入 |  | 気密材の種類 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 気密材の位置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 気密材の施工状況 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
| ※天井裏等が機械換気設備等の措置による場合記入 |  | 機械換気設備等の種類 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 空気圧の状況 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
６－２ 換気対策 | 居室の換気対策（機械換気の場合） |  | 機械換気設備の仕様、位置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
□
|  |  | ダクト長さ、位置、曲がり、分岐 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 端末換気口の仕様、位置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 納品書 | 設
□
|  |  | 居室等出入口の通気措置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
等級の取得に関係する場合のみ

## 施9
施工状況報告書＜枠組壁工法 一戸建て住宅＞ | [15 empty] | （第9面）
性能表示項目 | 検査項目 | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜評価員記入＞
|  | 自主検査実施日 | 確認内容 | 変更の確認 |  | 検査方法 <該当に○> | [6 empty] | 判定結果 <適は日付>
[6 empty] | 実物の目視 | 実物の計測 | 施工関連図書 |  |  |  | 設計時資料 | 一次 |  | 二次
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書に○の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
６－２ 換気対策 | 居室の換気対策（その他の場合） |  | 給排気口の位置等 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 居室等出入口の通気措置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
| 局所換気対策 |  | 台所の換気措置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 浴室の換気措置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 便所の換気措置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
８－４ 透過損失等級 （外壁開口部） | 外壁開口部の 遮音性能 |  | 北の方位のｻｯｼﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 試験成績書 | 設
[10 empty] | □ | 納品書
|  |  | 東の方位のｻｯｼﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 試験成績書 | 設
[10 empty] | □ | 納品書
|  |  | 南の方位のｻｯｼﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 試験成績書 | 設
[10 empty] | □ | 納品書
|  |  | 西の方位のｻｯｼﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 試験成績書 | 設
[10 empty] | □ | 納品書
９－１ 高齢者等配慮対策等級 （専用部分） | 部屋の配置等 |  | 特定寝室と同一階にある室 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰの有無、出入口幅 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
| 段差 |  | くつずりと玄関外側 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | くつずりと玄関土間 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 玄関上り框 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 浴室出入口 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | ﾊﾞﾙｺﾆｰ出入口の段差 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 畳ｺｰﾅｰの高さ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 畳ｺｰﾅｰの幅、奥行き | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 畳ｺｰﾅｰの面積 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | その他の段差 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
| 階段 |  | けあげ、踏面の寸法 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 踏込み寸法 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 踏込み板 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 回り階段の構成 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 最上段への食い込み、 最下段への突出 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 滑り止め | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□
|  |  | 段鼻の出 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ |  | 設
□

## 施10
施工状況報告書＜枠組壁工法 一戸建て住宅＞ | [14 empty] | （第10面）
性能表示項目 | 検査項目 | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  | 施工状況確認欄＜評価員記入＞
|  | 自主検査実施日 | 確認内容 | 変更の確認 |  | 検査方法 <該当に○> | [5 empty] | 判定結果 <適は日付>
[6 empty] | 実物の目視 | 実物の計測 | 施工関連図書 |  |  | 設計時資料 | 一次 |  | 二次
[8 empty] | 写真 | 図書 | 図書に○の場合 確認した図書名を チェックまたは記入 |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
９－１ 高齢者等配慮対策等級 （専用部分） | 手すり |  | 階段の手すり設置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□
|  |  | 便所の手すり設置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□
|  |  | 浴室の手すり設置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□
|  |  | 玄関の手すり設置又は準備 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□
|  |  | 脱衣室の手すり設置又は準備 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□
| 転落防止手すり |  | ﾊﾞﾙｺﾆｰ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□
|  |  | 窓（２階） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□
|  |  | 窓（３階） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□
|  |  | 廊下（開放されている側） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□
|  |  | 階段（開放されている側） | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□
| 通路の幅員 |  | 通路の幅員 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□
| ※等級3以上記入 |  | 柱等の個所の幅員 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□
| 出入口の幅員 |  | 玄関出入口 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□
| ※等級3以上記入 |  | 浴室出入口 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□
|  |  | 玄関浴室以外の出入口 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□
| 浴室の寸法 |  | 内法の短辺寸法 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□
| ※等級3以上記入 |  | 内法面積 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□
| 便所の寸法 |  | 内法の短辺寸法 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□
| ※等級3以上記入 |  | 内法の長辺寸法 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□
|  |  | 便所の形式 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□
| 特定寝室 |  | 内法面積 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
| ※等級3以上記入 | [8 empty] | □
１０－１ | 住戸の出入口及び開口部 |  | 開口部の位置 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
開口部の侵入防止対策 | [9 empty] | □
| （各区分） |  | 戸・サッシ・ガラスの性能・施工状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□
（各階） |  |  | 錠の数・性能・仕様・設置状況 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□
|  |  | 雨戸等の性能・施工状態 | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□
| 評価対象外の開口部 |  | 開口部の大きさ | □ | 有 | 目 | 計 | 写 | 図 | □ | 設
□

## 提出一覧
|  |  | 正本 | 副本
○印をつけてください
建設住宅性能評価
提出資料一覧
住宅の名称
現場担当者サイン |  | 評価員サイン
１）施工状況報告書 |  | （正副２部、正は原本であること）
２）検査済証の写し |  | （正副２部）
３）工事監理報告書（検査時に評価員に提示した場合は不要） |  | （正副２部）
４）施工関連図書 |  | （正副２部、正の写真はカラーであること）
５）その他評価員が提出を求めた資料（是正写真等） |  | （正副２部）
注） | ・竣工検査後、この一覧票にもとづいて資料を正副2セット整え、評価員に提出してください。
・提出の際は、左に綴じ穴をあけてクリップ留めをしてください。ファイルに綴じる必要はありません。

## 変更履歴
変更履歴
ＨＰ住-013-1 | ・新規改訂
ＨＰ住-013-2 | ・薬剤処理の取扱い変更に伴う改訂
・コピーライト追加
・その他不具合修正
ＨＰ住-013-3 | ・H27年4月1日の性能評価改訂に伴う修正
・5-2一次エネルギー消費量等級の確認事項について追加
・その他不具合修正
ＨＰ住-013-4 | ・5-2一次エネルギー消費量等級の確認事項について文言の修正
ＨＰ住-012-5 | ・元号変更に伴い、和暦の削除
ハウスプラス住宅保証株式会社